## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | DeliverEat | Realizar un Pedido de "lo que sea"
Link Clases de equivalencia:
Clases de equivalencia
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta | 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 58, 68, 106 | Realizar pedido con pago en efectivo de "lo que sea" y lo antes posible de forma exitosa | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Av. Gral. Paz 298, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa el monto a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | Mensaje que indica descripción del producto, direcciones del comercio y entrega, forma de pago y lo antes posible. Resumen de pedido: descripcion "Mochila do Relampago Marquinhos" direccion de comercio "Av. Gral. Paz 298, Cordoba" direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba" Monto total: $4000 | Pantalla verde de confirmacion | Fallo | Se esperaba un resumen o detalle de pedido y dos botones para confirmar el pedido o cancelar el pedido | 1 | 2021-10-12
TC_002 | Alta | 1, 5, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 39, 45, 49, 53, 58, 60, 64, 68, 106 | Realizar pedido con pago con tarjeta VISA de "lo que sea", lo antes posible y especificando la ubicacion del comercio en Google Maps de forma exitosa | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La tarjeta de credito con numero 4292106469066900 pertenece a DIego de la Vega, vence el 06/2023 y su cvc es 695 La fecha actual es 12/10/2021 9:00 | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El solicitante selecciona la ubicacion del comercio en el mapa interactivo de Google Maps 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Tarjeta VISA" 7. El Solicitante ingresa el numero de tarjeta "4292106469066900" 8. El Solicitante ingresa el nombre y apellido de titular "Diego de la Vega" 9. El Solicitante ingresa la fecha de vencimiento 06/2023 10. El Solicitante ingresa el codigo de seguridad 695 11. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | Mensaje que indica descripción del producto, direcciones del comercio y entrega, forma de pago y lo antes posible. Resumen de pedido: descripcion "Mochila do Relampago Marquinhos" direccion de comercio "Boulevar San Juan 2400, Cordoba" direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba" metodo de pago tarjeta | Pantalla verde de confirmacion | Fallo | Se esperaba un resumen o detalle de pedido y botones para confirmar o cancelar el pedido |  | 2021-10-12
TC_003 | Media | 1, 5, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 60, 64, 68, 106 | Realizar un pedido de "lo que sea" programando la fecha/hora de entrega | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 12/10/2021 9:00 | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El solicitante selecciona la ubicacion del comercio en el mapa interactivo de Google Maps 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa con cuánto va a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion "Horario" 9. El Solicitante selecciona la opción "Fecha" 10. El Solicitante selecciona la fecha "14 de Octubre" 11. El Solicitante selecciona la opción Hora 12. El Solicitante selecciona la hora "8:00 AM" | Mensaje que indica descripción del producto, direcciones del comercio y entrega, forma de pago y la fecha/hora de entrega. Resumen de pedido: descripcion "Mochila do Relampago Marquinhos" direccion de comercio "Boulevar San Juan 2400, Cordoba" direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba" metodo en efectivo: $4000 Entrega: "14 de Octubre 10:00 AM" | El sistema no permite seleccionar el horario limite de las 8:00 AM | Bloqueado | Al momento de seleccionar la hora de entrega del pedido, el sistema no permite ingresar un horario de entrega a las 8:00AM | 9 | 2021-10-12
TC_004 | Baja | 1, 5, 8, 21, 25, 28, 30, 32, 42, 45, 49, 53, 58, 68, 106 | Probar realizar un Pedido de “lo que sea” con una tarjeta inválida (falla) | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La tarjeta de credito con numero 4292106469066900 pertenece a DIego de la Vega , vence el06/2023 y su cvc es 695 La fecha actual es 12/10/2021 9:00 | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El solicitante selecciona la ubicacion del comercio en el mapa interactivo de Google Maps 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Tarjeta VISA" 7. El Solicitante ingresa el numero de tarjeta "4444" 8. El Solicitante ingresa el nombre y apellido de titular "Diego de la Vega" 9. El Solicitante ingresa la fecha de vencimiento 08/23 10. El Solicitante ingresa el codigo de seguridad 456 11. El Solicitante selecciona la opcion "Lo antes posible" | Mensaje de error "El numero de la tarjeta de credito no es valido" | Mensaje "El numero de tu tarjeta de credito no es valido" | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_005 | Media | 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 38, 58, 68, 106 | Probar realizar un pedido de "lo que sea", lo antes posible, en efctivo sin indicar el monto a pagar | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Bv. San Juan 2400, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante no ingresa el monto a pagar 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | El sistema muestra un mensaje de error indicando que se debe ingresar el monto a pagar. | El sistema muestra el mensaje "Debe ingresar un monto" | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_006 | Media | 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 35, 58, 68, 106 | Probar realizar un pedido de "lo que sea", lo antes posible, en efctivo indicando un monto a pagar negativo | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio"Bv. San Juan 2400, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa el monto a pagar "-1500" 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | El sistema muestra un mensaje de error indicando que se debe ingresar el monto valido a pagar. | El sistema acepta el monto negativo | Fallo | No se debería permitir el ingreso de montos con valores negativos | 5 | 2021-10-12
TC_007 | Media | 1, 5, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 60, 64, 68, 106 | Realizar un pedido de "lo que sea" programando una fecha/hora de entrega no válida (falla) | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La fecha actual es 12/10/2021 10:00 | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El solicitante selecciona la ubicacion del comercio en el mapa interactivo de Google Maps 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa con cuánto va a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion "Horario" 9.El Solicitante selecciona la opción "Fecha" 10.El Solicitante selecciona la fecha "12 de Octubre" 11.El Solicitante selecciona la opción Hora 12.El Solicitante selecciona la hora "9:00 AM" | El sistema muestra un mensaje de error indicando que se debe ingresar una fecha y hora valida | Mensaje de error "La fecha y hora debe ser mayor o igual a la actual" | Paso |  | 6, 8 | 2021-10-12
TC_008 |  | 3, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 58, 68, 106 | Probar realizar un Pedido de “lo que sea” sin especificar qué buscar (falla) | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante no ingresa la descripcion de pedido 3. El Solicitante no sube una foto 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Bv. San Juan 2400, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa el monto a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | El sistema muestra un mensaje de error indicando que debe ingresar una descripcion del producto o pedido | Mensaje de error "Debe completar la direccion" | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_009 | Media | 1, 5, 10, 14, 17, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 58, 68, 106 | Probar realizar un pedido de "lo que sea", lo antes posible, en efctivo sin indicar la direccion de comercio | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El Solicitante no ingresa la direccion de comercio 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa el monto a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | El sistema muestra un mensaje de error indicando que se debe ingresar la direccion del comercio | El sistema muestra el mensaje de error "Debe completar todas las opciones para completar el pedido" | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_010 | Baja | 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 40 | Probar realizar un Pedido de “lo que sea” con una tarjeta MasterCard (falla) | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" El usuario busca realizar un pedido utilizando una tarjeta MasterCard | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto. 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Bv. San Juan 2400, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Tarjeta de credito" 7. El Solicitante Ingresa datos de la tarjeta MasterCard 8. El solicitante selecciona "Continuar". | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la tarjeta ingresada no es Visa | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la tarjeta ingresada no es visa | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_011 | Media | 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 58, 68, 106 | Probar realizar un pedido de "lo que sea", lo antes posible, en efectivo, indicando una ciudad de origen distinta a la de destino | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Independencia 500, Carlos Paz, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Av. Gral. Paz 298, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa el monto a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | El sistema debe notificar que no puede realizar pedidos entre ciudades distintas | El sistema muestra el mensaje de error "Las ciudades no concuerdan." | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_012 | Media | 1, 5, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 60, 64, 68, 106 | Realizar un pedido de "lo que sea" seleccionando la dirección del comercio en el mapa interactivo (pasa) | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El solicitante selecciona la ubicacion del comercio en el mapa interactivo de Google Maps 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa con cuánto va a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion "Horario" 9. El Solicitante selecciona la opción "Fecha" 10. El Solicitante selecciona la fecha "14 de Octubre" 11. El Solicitante selecciona la opción Hora 12. El Solicitante selecciona la hora "10:00 AM" | Mensaje que indica descripción del producto, direcciones del comercio y entrega, forma de pago y la fecha/hora de entrega. Resumen de pedido: descripcion "Mochila do Relampago Marquinhos" direccion de comercio "Boulevar San Juan 2400, Cordoba" direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba" metodo en efectivo: $4000 Entrega: 14 de Octubre 10:00 AM" | Pantalla verde de confirmación | Fallo | Se esperaba un resumen o detalle de pedido y botones para confirmar o cancelar el pedido |  | 2021-10-12
TC_013 | Media | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 58, 68, 106 | Probar realizar un Pedido de “lo que sea” adjuntando una foto (pasa) | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante adjunta una foto "mochila.jpg" de un tamaño de 4MB. 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Bv. San Juan 2400, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa el monto a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | Mensaje que indica descripción del producto, direcciones del comercio y entrega, forma de pago y la fecha/hora de entrega. Resumen de pedido: descripcion "Mochila do Relampago Marquinhos" direccion de comercio "Boulevar San Juan 2400, Cordoba" direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba" metodo en efectivo: $4000 Entrega: 14 de Octubre 10:00 AM" | Pantalla verde de confirmación | Fallo | Se esperaba un resumen o detalle de pedido y botones para confirmar o cancelar el pedido |  | 2021-10-12
TC_014 | Baja | 1, 5, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 39, 45, 50, 53, 58, 60, 64, 68, 106 | Probar realizar un pedido de "lo que sea", lo antes posible, con pago con una tarjeta VISA vencida. | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" La tarjeta de credito con numero 4292106469066900 pertenece a DIego de la Vega , vence el 06/2023 y su cvc es 695 La fecha actual es 12/10/2021 9:00 | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante no sube una foto 4. El solicitante selecciona la ubicacion del comercio en el mapa interactivo de Google Maps 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Tarjeta VISA" 7. El Solicitante ingresa el numero de tarjeta "4292106469066900" 8. El Solicitante ingresa el nombre y apellido de titular "Diego de la Vega" 9. El Solicitante ingresa la fecha de vencimiento 08/20 10. El Solicitante ingresa el codigo de seguridad 695 11. El Solicitante selecciona la opcion "Lo antes posible" | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que la tarjeta ingresada esta vencida. | El sistema muestra el mensaje "La tarjeta ha expirado segun la fecha de vencimiento ingresada" | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_015 | Baja | 1, 7, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 58, 68, 106 | Probar realizar un pedido de "lo que sea", lo antes posible con pago en efectivo y subiendo una foto en formato png | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante adjunta una foto png "mochila.png" de un tamaño de 4MB. 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Bv. San Juan 2400, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 8. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 9. El Solicitante ingresa el monto a pagar "4000" 10. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el formato de la imagen no es admitido | El sistema permite continuar con el pedido | Fallo | No se debería permitir subir imagenes con un formato diferente a .jpg | 4 | 2021-10-12
TC_016 | Baja | 1, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 25, 30, 32, 34, 58, 68, 106 | Probar realizar un pedido de "lo que sea", lo antes posible con pago en efectivo y subiendo una foto en formato png | El usuario "Rayo" tiene la sesion iniciada con permisos de "Solicitante". Se encuentran cargadas y disponibles las ciudades "Rio Primero", "Cordoba", "Carlos Paz" Las formas de pago disponibles son "Efectivo y Tarjeta VISA" Las formas de entrega disponibles son "Lo antes posible y fecha/hora de entrega" | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 3. El Solicitante adjunta una foto jpg "mochila.jpg" de un tamaño de 9MB. 4. El Solicitante ingresa la direccion de comercio "Bv. San Juan 2400, Cordoba, Argentina" 5. El Solicitante ingresa la direccion de entrega "Chacabuco 1100, Cordoba, Argentina" 6. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 7. El Solicitante ingresa el monto a pagar "4000" 8. El Solicitante selecciona la opcion de entrega "Lo antes posible" | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el tamaño de la foto exede los 5MB | Mensaje de error "Imagen muy pesada, El limite de tamaño para las imagenes es de 5MB. Su imagen pesa 9,3MB." | Paso
TC_017
TC_018
TC_019
TC_020
TC_021
TC_022
TC_023
TC_024
TC_025
TC_026
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063
TC_063
Note on F10: ====== ID#AAAAP0kPQvM Mariano Lazzos (2021-10-12 13:39:26) Duda respecto de que el monto no se sabe en realidad "Paso 11" ------ ID#AAAAP0kPQvQ Mariano Lazzos (2021-10-12 13:47:16) Duda respecto de como ingresa la direccion y que la app "valida la direccion contra google maps" "Punto 4"
Note on I10: ====== ID#AAAAP0kPQvE Mariano Lazzos (2021-10-12 13:38:13) Pasa, pero el resultado obtenido no es el esperado
Note on I11: ====== ID#AAAAP0kPQvI Guido Martinez (2021-10-12 13:38:45) CONSULTAR * se puede ejecutar la US pero el resultado final no es el esperado, no muestra un detalle o confirmacion de pedido solo una pantalla en verde con un tick

## Bugs
Link imagenes de Bugs:
Archivo de imagenes
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | TC_001 | 2021-10-12 | No se genera un monto por servicio | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante selecciona la opcion "Descripcion" 3. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 4. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 5. El Solicitante selecciona la opcion "Direccion de Origen" 6. El Solicitante ingresa la direccion de origen "Av. Gral. Paz 298, Cordoba, Argentina" 7. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 8. El Solicitante selecciona la opcion "Direccion de Destino" 9. El Solicitante ingresa la direccion "Chacabuco 1100" 10. El Solicitante selecciona la ciudad "Cordoba" 11. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 12. El Solicitante selecciona la opcion "Forma de Pago" 13. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" | Critico | Alta | Creado
3 |  | 2021-10-12 | La interfaz no se adapta a varios tipos de pantalla, al ejecutarlo en una tablet de resolucion "1920x1080" y querer realizar el pedido, no permite navegar a las opciones de "Fecha" y "Formas de Pago" | 1. El Solicitante ejecuta la aplicacion en una tablet de resolucion "1920x1080" 2. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 3. El Solicitante intenta navegar a las opciones de Fecha y Forma de Pago | Cosmetico | Baja | Creado
4 | TC_015 | 2021-10-12 | Se permite subir imagenes en formato distinto a JPG | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante selecciona la opcion "Descripcion" 3. El Solicitante toca el icono de la camara para subir la foto 4. El Solicitante selecciona la imagen "Montaña.png" | Menor | Baja | Creado
5 | TC_006 | 2021-10-12 | Se permite ingresar montos en efectivo en negativo | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante selecciona la opcion "Forma de Pago" 3. El Solicitante selecciona la opcion "Efectivo" 4. El Solicitante Ingresa el monto "-100" 5. El Solicitante presiona "ok" para confirmar el monto | Menor | Media | Creado
6 | TC_007 | 2021-10-12 | Se permite ingresar una hora de entrega menor a 1hs actual | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante selecciona la opcion "Horario" 3. El Solicitante selecciona la opcion "Fecha" 4. El Solicitante selecciona la fecha actual 5. El Solicitante selecciona una hora menor a 1hs de la hora actual 6. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" | Menor | Media | Creado
8 | TC_007 | 2021-10-12 | Se permite realizar un pedido de una hora pasada si se deja pasar el tiempo hasta confirmar el pedido | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante selecciona la opcion "Descripcion" 3. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 4. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 5. El Solicitante selecciona la opcion "Direccion de Origen" 6. El Solicitante ingresa la direccion de origen "Av. Gral. Paz 298, Cordoba, Argentina" 7. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 8. El Solicitante selecciona la opcion "Direccion de Destino" 9. El Solicitante ingresa la direccion "Chacabuco 1100" 10. El Solicitante selecciona la ciudad "Cordoba" 11. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 12. El Solicitante selecciona la opcion "Forma de Pago" 13. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 14. El Solicitante ingresa el monto "200" 15. El Solicitante presiona "Ok" 16. El Solicitante selecciona la opcion "Horario" 17. El Solicitante seleccionala opcion "Fecha" 18. El Solicitante ingresa la Fecha Actual 19. El Solicitante presiona "Ok" 20. El Solicitante selecciona opcion "Hora" 21. El Solicitante selecciona una hora 5 minutos posteriores a la hora actual 22. El Solicitante presiona "Ok" 23. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 24. El Solicitante espera hasta que la hora actual sea superior a la hora ingresada previamente 25. El Solicitante presiona "Continuar" para realizar el pedido | Severo | Media | Creado
9 | TC_003 | 2021-10-12 | No permite realizar pedidos a las 8:00AM | 1. El Solicitante selecciona la opcion "Realizar Pedido" 2. El Solicitante selecciona la opcion "Descripcion" 3. El Solicitante ingresa la descripcion de pedido "Mochila do Relampago Marquinhos" 4. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 5. El Solicitante selecciona la opcion "Deireccion de Origen" 6. El Solicitante ingresa la direccion de origen "Av. Gral. Paz 298, Cordoba, Argentina" 7. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 8. El Solicitante selecciona la opcion "Direccion de Destino" 9. El Solicitante ingresa la direccion "Chacabuco 1100" 10. El Solicitante selecciona la ciudad "Cordoba" 11. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 12. El Solicitante selecciona la opcion "Forma de Pago" 13. El Solicitante selecciona la forma de pago "Efectivo" 14. El Solicitante ingresa el monto "4000" 15. El Solicitante selecciona la opcion "Continuar" 16. El Solicitante selecciona la opción "Horario" 17. El Solicitante selecciona la opcion "Fecha" 18. El Solicitante selecciona la fecha "14 de Octubre" 19. El Solicitante selecciona la opcion "ok" 20. El Solicitante selecciona la opción "Hora" 21. El Solicitante selecciona la hora "8:00 AM" 22. El Solicitante selecciona la opción "ok" | Bloqueante | Media | Creado
10
11
12
13
14
15